## Лист1
Информация об объектах дорожной сети местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района, о сроках их начала и завершения в 2020 году
Наименование поселения |  | Наименование мероприятия | Объем работ | Объем финансирования (тыс. рублей) | Начало аукциона | Начало работ | Окончание работ
Незамаевское |  | Монтаж уличного освещение ул. Коммунистическая | 8 светильников | 153.1 |  |  | Выполнено
|  | Монтаж уличного освещения по ул. Матросова | 8 светильников | 118 |  |  | Выполнено
|  | Монтаж уличного освещения по ул. Развильная | 15 светильников | 242.6 |  |  | Выполнено
|  | Приобретение ГПС | 1000 м³ | 1046.7 |  |  | не выполнено
|  | Подсыпка ГПС ул. Развильная, Кубанская, Семашко, Красная, Комсомольская, Советская, Октябрьская | 1000 м³ | 350 |  |  | не выполнено
|  | Грейдирование автомобильных дорог на территории Незамаевского сельского поселения | 8000 м | 200 |  |  | не выполнено
|  | Ремонт уличного освещения по ул. Пролетарская | 0,7 км | 200 |  |  | не выполнено
|  | Приобратение и установка дорожных знаков |  | 333.7 |  |  | не выполнено
|  | Нанесение дорожной разметки у пешеходных переходов по ул. Тургенева, ул. Комсомольской, ул. Советской, ул. Октябрьская | 6 пешеходных переходов | 40 |  |  | не выполнено
|  | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Комсомольской дома № 154 в станице Незамаевская | 1,437 км | 7226.6 |  |  | не выполнено
|  | ИТОГО |  | 9710.7