АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.02.2015.                                                         № 10

станица Незамаевская

- Об утверждении муниципальной целевой программы

- «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом Незамаевского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района                                                            С.А.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Незамаевского сельского поселения

Павловского района

от 06.02.2015. № 10

Муниципальная целевая программа  «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы

Паспорт муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Закон Краснодарского края от 31 марта 2000 года N 250-КЗ "О пожарной безопасности в Краснодарском крае" постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме" постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 300 "О государственной программе Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
| Разработчики программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |
| Координатор программы | Специалист 1 категории администрации Незамаевского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района, муниципальное казенное предприятие «Горизонт» |
| Цели и задачи программы | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на территории Незамаевского сельского поселения; развитие материально-технической базы; защита жизни и здоровья граждан; информирование населения о мерах пожарной безопасности; создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; оповещения населения Незамаевского сельского поселения; |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | всего на 2015 - 2017 годы – 102,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 72,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 30,0 тыс.рублей из них по годам: 2015 год –17,5 тыс. рублей 2016 год – 17,5 тыс. рублей 2017 год – 67,5 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём.

В 2014 году в Незамаевском сельском поселении произошло 2 пожара. Погиб 1 человек, пострадал  1 человек. Два домовладения частично повреждены. Оба случая – это беспечность населения, употребляющего алкоголь и курящего в постели.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

На имеющийся в муниципальном образовании  уровень системы обеспечения пожарной безопасности, не лучшим образом оказывают влияние проблемы, связанные с изменениями, происходящими в системе обеспечения пожарной безопасности, вызванные разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вопросах создания, содержания пожарной охраны, организации тушения пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом  местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является  расходным обязательством муниципального образования.

2. Цель и задачи программы

Основными целями Программы являются:

- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности Незамаевского сельского поселения;

- уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня;

- укрепление системы обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда и других объектов, расположенных на территории муниципального образования.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача - защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров методом реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области  пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Обеспечить пожарную безопасность на территории Незамаевского сельского поселения администрация поселения способна только в тесном контакте с Советом депутатов, населением, руководителями организаций. Совместные усилия должны быть направлены на решение следующих задач:

- целенаправленное информирование жителей Незамаевского сельского поселения о происходящих пожарах, их последствиях, мерах предупредительного характера, о путях обеспечения пожарной безопасности;

- формирование у различных групп населения - работников предприятий, молодежи, подростков, учащихся, неработающих - представления о пожарах как реально существующей проблеме;

- проведение обучения населения основам пожаробезопасного поведения;

- обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, средствами звуковой сигнализации;

- пропашка минерализованными противопожарными полосами (шириной 3 м) населенного пункта поселения (станица Незамаевская);

Для достижения целей Программы и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:

- совершенствовать нормативную, правовую и методическую документацию по обеспечению пожарной безопасности объектов жилого сектора во взаимодействии с государственной противопожарной службой;

- оснащение жилого сектора противопожарным оборудованием, средствами защиты  и пожаротушения;

- организация обучения и периодической подготовки населения,   руководителей, должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность, персонала;

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и о правилах пожарной безопасности в быту.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы для достижения целей и задач: 2015-2017 годы. Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы.

4. Система мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности на территории Незамаевского сельского поселения в рамках программы «Пожарная безопасность в Незамаевском сельском поселении» Павловского района на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тысяч рублей | в том числе |  |  | заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Пропашка минерализованными противопожарными полосами (ширина 3м) населенного пункта поселения: ст-ца Незамаевская | Внебюджетные средства | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрация Незамаевского сельского поселения |  |
| 2 | Оборудование фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС) помещения администрации поселения | Бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |  |  |  | Администрация Незамаевского сельского поселения |  |
| 3 | Изготовление учебного материала для проведения занятий с неработающим населением - приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику, - изготовление информационных щитов | Бюджет поселения | 9,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |  | Администрация Незамаевского сельского поселения |  |
| 4 | Создание в целях пожаротушения условий забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на прилегающим к ним территориях: | Бюджет поселения | 9,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |  | Администрация Незамаевского сельского поселения, МКП «Горизонт» |  |
| 4.1 | - ремонт и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы) |  | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| 4.2 | - расчистка дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Проверка огнетушителей (ежегодно) | Бюджет поселения | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | Администрация Незамаевского сельского поселения |  |
| 6 | Установка гидранта | Бюджет поселения | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Администрация Незамаевского сельского поселения, МКП «Горизонт» |  |
|  | ИТОГО: |  | 102,5 | 17,5 | 17,5 | 67,5 |  |  |  |

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем ассигнований Программы составит 102,5 тыс. рублей, в том числе:

| N п/п | Источник финансирования | Общий объем финансирования | В том числе плановый период по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Местный бюджет | 72,5 | 7,5 | 7,5 | 57,5 |
| 2 | Внебюджетные средства | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по программе | 102,5 | 17,5 | 17,5 | 67,5 |

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе норматива и методики планирования расходов Незамаевского сельского поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, а также возможности выделения дополнительных средств при поступлении сверхплановых доходов в бюджет поселения.

# 6. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации мероприятий программы к 2017 году ожидается сокращение количества пожаров на 3,7%, уменьшится число людей, погибших на пожарах, число людей, травмированных на пожарах.

# 7. Критерии выполнения программы

| N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Плановый период (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Количество пожаров | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Число людей, погибших на пожарах | человек | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число людей, травмированных на пожарах | человек | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 8. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление программой осуществляет координатор программы – администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района.

Координатор программы в процессе реализации программы:

организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий и исполнителей мероприятий программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за выполнение мероприятий;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы;

представляет координатору отчетность о реализации программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава Незамаевского сельского поселения Павловского района.

Глава Незамаевского сельского

поселения Павловского района                                                            С.А.Левченко